## Foglio1
				Analisi dei rischi (stime primarie)

UFP	Numero		Semplice	Medio	Complesso		Scelta(1/2/3)
Input esterni	2		3	4	6		1		3		6
Input esterni	6		3	4	6		2		4		24
Output esterni	3		4	5	7		1		4		12
Output esterni	2		4	5	7		2		5		10
Interrogazioni esterne	8		3	4	6		1		3		24
Internal Logical File	0		7	10	15		1		7		0
Interfacce Esterne	1		5	7	10		1		5		5
				Conteggio totale:		75

VAF					Valutazione (1/5)
Il sistema ha bisogno di operazioni di backup e di ripristino affidabili?					2
È necessario utilizzare comunicazioni specializzate per trasferire informazioni da o verso l'applicazione?					2
Esistono funzioni di elaborazione distribuite?					4
Le prestazioni rappresentano un fattore critico?					1
Il sistema dovrà funzionare in un ambiente preesistente, pesantemente utilizzato?					0
Il sistema richiede di inserire on-line dei dati?					5
Il sistema on-line richiede una transazione di input costituita da più schermate od operazioni?					3
I files IFL vengono aggiornati on-line?					5
Esistono input/output, file od interrogazioni complesse?					1
L'elaborazione interna è complessa?					0
Il codice è progettato per essere riusabile?					3
Nel progetto sono presenti la conversione e l'installazione?					0
Il progetto è stato concepito per essere installato in più organizzazioni?					0
L'applicazione è progettata per facilitare la modifica e l'usabilità da parte dei clienti?					0
				26	*0,01+0,65=		0,91	*
				68,25

			Media	Mediana	Minimo		Scelta(1/2/3)
LOC per FP			63	53	77		1				63	*
(Java)					TOT (LOC):		4299,75
				TOT(KLOC):		4,29975
				KLOC:
				Walston-Felix					19,608151796		MEDIA	0
				Bailey-Basili					9,3009500117
				Boehm					14,8001236484
				Doty (KLOC>9)					0

				FP:
				Kemerer					35		MEDIA	26,2475
				SmallProjectRegression					17,495

		m